## IPC · المستخلص
مستخلص مرحلي — Interim Payment Certificate
قالب مجاني من IntellaQ Flow · intellaqflow.com/tools/ipc-retention-calculator/ — الخلايا الزرقاء مدخلات، والبقية معادلات
بنود العقد — Contract terms
قيمة العقد | Contract value | 12000000
نسبة الدفعة المقدمة % | Advance % | 10
نسبة المحتجزات % | Retention % | 10
حد المحتجزات % من العقد | Retention cap % | 5
ضريبة القيمة المضافة % | VAT % | 15
المعتمد سابقاً (صافي) | Previously certified (net) | 1900000
كود التكلفة Cost code | البند Description | الوحدة Unit | الكمية التعاقدية Contract qty | سعر الوحدة Rate | المنفذ حتى تاريخه % % complete | قيمة الأعمال حتى تاريخه Value to date
01-100 | أعمال الحفر والردم — Earthworks | م3 | 18000 | 42 | 65
02-200 | الخرسانة المسلحة — RC works | م3 | 4200 | 1150 | 48
03-300 | أعمال البناء — Blockwork | م2 | 9500 | 78 | 30
إجمالي الأعمال المنفذة — Work done to date
المستخلص — The certificate
الأعمال المنفذة حتى تاريخه | Work done to date
مواد بالموقع | Materials on site | 350000
الإجمالي التراكمي | Gross cumulative
يُخصم: المحتجزات (بحد أقصى) | Less retention (capped)
يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة | Less advance recovered
الصافي التراكمي المعتمد | Net cumulative certified
يُخصم: المعتمد سابقاً | Less previously certified
صافي هذا المستخلص | This certificate, net
ضريبة القيمة المضافة | VAT
المستحق على هذا المستخلص | Payable on this certificate
ملاحظة: المحتجزات تُحتسب على الأعمال المنفذة فقط (لا على المواد بالموقع) وتتوقف عند حد العقد. الدفعة المقدمة تُسترد تناسبياً مع نسبة الإنجاز. الضريبة على صافي المستخلص لا على الإجمالي. راجع شروط عقدك — قد تختلف. · Retention applies to measured work only and stops at the contract cap; the advance is recovered pro-rata; VAT is on the net. Check your own contract conditions.